## Blad1
| week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 | week 40
| 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03
PROJECTMANAGEMENT (PM)
Projectteam uitnodigen | bar: 2022-05-02
Uitgangspunten en criteria bepalen | 2022-05-02: CS/LdB
Kick-off podcastteam, vervolgoverleggen | 2022-05-30: CS/LdB/Teams; 2022-06-27: CS/LdB/Teams; 2022-07-25: CS/LdB/Teams; 2022-08-22: CS/LdB/Teams; 2022-09-19: CS/LdB/Teams
Bila's Ruud-Casper | 2022-06-06: RvO/CS; 2022-07-04: RvO/CS; 2022-08-01: RvO/CS; 2022-08-29: RvO/CS; 2022-09-19: RvO/CS
INITIEEL: PUBLICATIE en PROMOTIE
Publicatie- en promotieplan | 2022-05-30: CS/LdB
Hostkeuze | 2022-05-30: CS/LdB
Inregelen host | 2022-05-30: CS/LdB
KPI's benoemen | bar: 2022-05-30 to 2022-07-18
INITIEEL: FORMATS 1, 2, 3 EN 4 MAKEN
Schrijven | 2022-05-30: Teams
Reflecteren | 2022-06-13: Teams
Evt aanscherpen | 2022-06-20: Teams
VOORBEREIDING PRODUCTIE (4x, dus format 1, 2, 3 en 4)
Research | 2022-07-04: Teams
Synopsissen maken | 2022-07-11: Teams
Draaiboeken maken | 2022-07-11: Teams
Interviewkandidaten benaderen | 2022-07-11: Teams
Briefing interviewkandidaten | 2022-07-11: Teams
Afspraak voor opname maken, studiolocatie bepalen | 2022-07-11: Teams
Podcast inhoudelijk voorbereiden | 2022-07-11: Teams
Eventuele overige content verzamelen | 2022-07-11: Teams
Andere relevante activiteiten | 2022-07-11: Teams
PRODUCTIE AFLEVERINGEN VAN PODCAST 1, 2, 3 en 4
Productieactiviteiten (opname, montage) | 2022-08-01: Teams
Reflecteren | 2022-08-22: CS/LdB/Teams
Evt aanscherpen | 2022-08-22: Teams
PUBLICEREN PODCAST 1, 2, 3 en 4
Overige redactionele content produceren en publiceren | 2022-08-29: Teams
Uploaden audio | 2022-08-29: Teams
Aanmelden Spotify, Apple podcasts etc | 2022-08-29: CS/LdB
PROMOTEN 1, 2, 3 en 4
Promotionele content maken | 2022-08-15: Teams
Diverse promotie, variabel, afhankelijk van marketingplan
EVALUATIE
Geheel aan KPI's verzamelen | 2022-09-12: CS/LdB
Eindevaluatie | 2022-09-19: CS/LdB/Teams
INITIALEN
Teams | 2022-05-02: Podcastteamleden
Cor Sosa | bar: 2022-05-02
Ludo de Boo | 2022-05-02: LdB
Robin van Oppenheimer | 2022-05-02: RvO
gedaan
nog te doen
we lopen uit
probleem